## Gantt
GONULLUNEWS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150
|  | SIRA NO | ÖNCELİK | SÜRE | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç | P | C | CT | P | PT | S | Ç
PROJE BAŞLATMA | AŞAMA SORUMLUSU |  |  | 18 | bar: 1 to 18
1 - NİYET BEYANI | Gülcan KAYA |  |  | 3 | bar: 1 to 3
1.1 Proje fikirlerinin üretilmesi | Yaren ARSLAN | 1 | - | 2 | bar: 1 to 2
1.2 Proje fikirlerinin kağıda dökülmesi | Nagehan ÖZTOPRAK | 2 | - | 1 | bar: 3
1.3 Proje fikirlerinin raporlanması | Burak Can KART | 3 | - | 1 | bar: 3
2 - ÖNDEĞERLENDİRME | Nagehan ÖZTOPRAK |  |  | 2 | bar: 4 to 5
2.1 Proje önerisinin yazılması | Yaren ARSLAN | 4 | 1 | 1 | bar: 4
2.2 Proje fikirlerinin elenmesi | Gülcan KAYA | 5 | 1 | 1 | bar: 5
3 - PROJE SEÇİMİ | Yaren ARSLAN |  |  | 1 | bar: 6
3.1 Proje fikrinin seçilmesi | Burak Can KART | 6 | 5 | 1 | bar: 6
4 - PROJE BEYANI | Burak Can KART |  |  | 12 | bar: 7 to 18
4.1 Proje adı belirlenmesi | Nagehan ÖZTOPRAK | 7 | 6 | 1 | bar: 7
4.2 Proje açıklamasının belirlenmesi | Yaren ARSLAN | 8 | 6 | 1 | bar: 7
4.3 Proje amacının belirlenmesi | Gülcan KAYA | 9 | 6 | 1 | bar: 7
4.4 Proje vizyonunun belirlenmesi | Nagehan ÖZTOPRAK | 10 | 6 | 1 | bar: 7
4.5 Son ürün açıklaması | Burak Can KART | 11 | 6 | 2 | bar: 7 to 8
4.6 Temel iş paketlerinin belirlenmesi | Gülcan KAYA | 12 | 8,9,10,11 | 2 | bar: 9 to 10
4.7 Tahmini proje süresinin / bütçesinin belirlenmesi | Burak Can KART | 13 | 12 | 3 | bar: 11 to 13
4.8 Kısıtlamaların belirlenmesi | Nagehan ÖZTOPRAK | 14 | 13 | 3 | bar: 14 to 16
4.9 Varsayım ve risklerin belirlenmesi | Yaren ARSLAN | 15 | 14 | 1 | bar: 17
5.0 Proje kabul kriterlerinin belirlenmesi | Gülcan KAYA | 16 | 15 | 1 | bar: 18
PLANLAMA |  |  |  | 33 | bar: 19 to 51
1 - FİZİBİLİTE | Gülcan KAYA |  |  | 13 | bar: 19 to 31
1.1 Fizibilite etüt aşamalarının araştırılması | Nagehan ÖZTOPRAK | 17 | 16 | 5 | bar: 19 to 23
1.1.1 Ekonomik fizibilitenin hazırlanması | Yaren ARSLAN | 18 | 17 | 2 | bar: 24 to 25
1.1.2 Teknik fizibilitenin hazırlanması | Nagehan ÖZTOPRAK | 19 | 17 | 2 | bar: 24 to 25
1.1.3 Operasyonel fizibilitenin hazırlanması | Gülcan KAYA | 20 | 17 | 2 | bar: 24 to 25
1.1.4 Çizelge fizibilitesinin hazırlanması | Burak Can KART | 21 | 17 | 2 | bar: 24 to 25
1.1.5 Yasal fizibilitenin hazırlanması | Nagehan ÖZTOPRAK | 22 | 17 | 2 | bar: 24 to 25
1.1.6 Organizasyonel fizibilitenin hazırlanması | Yaren ARSLAN | 23 | 17 | 2 | bar: 24 to 25
1.2 Fizibilite raporunun hazırlanması | Yaren ARSLAN | 24 | 17,18,19,20,21,22,23 | 3 | bar: 26 to 28
1.3 Bütünleşik değerlendirmenin yapılması | Burak Can KART | 25 | 24 | 2 | bar: 29 to 30
1.4 Yatırıma karar verilmesi | Gülcan KAYA | 26 | 25 | 1 | bar: 31
2 - İŞ PAKETLERİ | Burak Can KART |  |  | 3 | bar: 32 to 34
2.1 İş paketlerinin oluşturulması | Yaren ARSLAN | 27 | 26 | 2 | bar: 32 to 33
2.2 Rollerin belirlenmesi | Burak Can KART | 28 | 27 | 1 | bar: 34
3 - İŞ KIRILIMI | Yaren ARSLAN |  |  | 5 | bar: 35 to 39
3.1 İş paketlerinin alt parçalara bölünmesi | Gülcan KAYA | 29 | 27 | 3 | bar: 35 to 37
3.2 Görselleştirme | Nagehan ÖZTOPRAK | 30 | 29 | 2 | bar: 38 to 39
4 - ÇİZELGELEME | Burak Can KART |  |  | 12 | bar: 40 to 51
4.1 İş paketlerinin ekibe dağıtılması | Nagehan ÖZTOPRAK | 31 | 29 | 1 | bar: 40
4.2 Önceliklerin belirlenmesi | Yaren ARSLAN | 32 | 29 | 1 | bar: 40
4.3 Sürelerin belirlenmesi | Burak Can KART | 33 | 29 | 1 | bar: 40
4.4 Gantt şemasının oluşturulması | Burak, Gülcan, Nagehan, Yaren | 34 | 32.33 | 8 | bar: 41 to 48
4.4.1 Görev listesinin oluşturulması | Burak, Gülcan, Nagehan, Yaren | 35 | 34 | 2 | bar: 49 to 50
4.4.2 Zaman çizelgesinin oluşturulması | Burak, Gülcan, Nagehan, Yaren | 36 | 34 | 2 | bar: 49 to 50
4.5 Pert şemalarının oluşturulması | Burak, Gülcan, Nagehan, Yaren | 37 | 34 | 2 | bar: 49 to 50
4.5.1 İş dağıtımının yapılması | Burak, Gülcan, Nagehan, Yaren | 38 | 37 | 1 | bar: 51
4.5.2 Faaliyetlerin birbiriyle ilişkilendirilmesi | Burak, Gülcan, Nagehan, Yaren | 39 | 37 | 1 | bar: 51
4.5.3 Ağ yapısı oluşturulması | Burak, Gülcan, Nagehan, Yaren | 40 | 37 | 1 | bar: 51
4.6 Kritik yolların belirlenmesi | Burak, Gülcan, Nagehan, Yaren | 41 | 37 | 1 | bar: 51
SİSTEM ANALİZİ |  |  |  | 50 | bar: 52 to 101
1 - BİLGİ TOPLAMA | Burak Can KART |  |  | 19 | bar: 52 to 70
1.1 Verilerin toplanması | Yaren ARSLAN | 42 | - | 5 | bar: 52 to 56
1.2 Verilerin ön işlemeye alınması | Gülcan KAYA | 43 | 42 | 7 | bar: 57 to 63
1.3 Verilerin analizi | Nagehan ÖZTOPRAK | 44 | 43 | 7 | bar: 64 to 70
2 - GEREKSİNİM BEYANI | Gülcan KAYA |  |  | 13 | bar: 71 to 83
2.1 Proje gereksinimlerinin belirlenmesi | Burak, Gülcan, Nagehan, Yaren | 45 | 44 | 3 | bar: 71 to 73
2.2 Gereksinim analizi | Burak Can KART | 46 | 45 | 5 | bar: 74 to 78
2.3 Gereksinimlerin doğrulanması | Nagehan ÖZTOPRAK | 47 | 46 | 2 | bar: 79 to 80
2.4 Gereksinimlerin raporlanması | Yaren ARSLAN | 48 | 47 | 3 | bar: 81 to 83
3 - SÜREÇ MODELLEME | Gülcan KAYA |  |  | 18 | bar: 84 to 101
3.1 Veri modelleme | Nagehan ÖZTOPRAK | 49 | - | 2 | bar: 84 to 85
3.1.1 Veri sözlüğü oluşturma | Gülcan KAYA | 50 | 49 | 2 | bar: 86 to 87
3.1.2 Veri depoları oluşturma | Nagehan ÖZTOPRAK | 51 | 49 | 2 | bar: 86 to 87
3.2 Mantık modelleme | Burak Can KART | 52 | 50 | 4 | bar: 88 to 91
3.2.1 Karar tablosu | Burak Can KART | 53 | 52 | 3 | bar: 92 to 94
3.2.2 Karar ağaçları | Yaren ARSLAN | 54 | 52 | 2 | bar: 93 to 94
3.3 Veri akış diyagramı oluşturma | Burak Can KART | 55 | 53.54 | 4 | bar: 95 to 98
3.3.1 Bağlam diyagramı | Nagehan ÖZTOPRAK | 56 | 55 | 3 | bar: 99 to 101
3.3.2 Ebeveyn diyagramı | Gülcan KAYA | 57 | 55 | 2 | bar: 100 to 101
3.3.3 Çocuk diyagramı | Yaren ARSLAN | 58 | 55 | 2 | bar: 100 to 101
TASARIM |  |  |  | 20 | bar: 102 to 121
1 - MİMARİ TASARIM | Gülcan KAYA |  |  | 7 | bar: 102 to 108
1.1 UI tasarımının yapılması | Gülcan KAYA | 59 | - | 7 | bar: 102 to 108
2 - VERİTABANI TASARIMI | Nagehan ÖZTOPRAK |  |  | 6 | bar: 109 to 114
2.1 İlişkisel tabloların tasarlanması | Burak Can KART | 60 | - | 3 | bar: 109 to 111
2.2 ER diagramlarının hazırlanması | Nagehan ÖZTOPRAK | 61 | 60 | 3 | bar: 112 to 114
3 - ARAYÜZ TASARIMI | Yaren ARSLAN |  |  | 7 | bar: 115 to 121
3.1 HCI | Burak Can KART | 62 | - | 7 | bar: 115 to 121
UYGULAMA |  |  |  | 29 | bar: 122 to 150
1 - KODLAMA | Nagehan ÖZTOPRAK |  |  | 15 | bar: 122 to 136
2 - TEST | Burak Can KART |  |  | 10 | bar: 137 to 146
2.1 Pentest yapılması | Burak Can KART | 63 | - | 2 | bar: 145 to 146
3 - KURULUM | Yaren ARSLAN |  |  | 1 | bar: 147
4 - DOKÜMANTASYON | Yaren ARSLAN |  |  | 3 | bar: 122 to 124
5 - DESTEK | Gülcan KAYA |  |  | 29 tüm süreç | bar: 122 to 150
5.1 Tester desteğinin sağlanması | Gülcan KAYA | 64 | - | 29 tüm süreç | bar: 122 to 150
6 - BAKIM ONARIM | Yaren ARSLAN |  |  | 29 tüm süreç | bar: 122 to 150